附件1

中国建筑业协会团体标准

大直径盾构下穿既有水域施工技术规程

Technical specification for construction of large diameter shield under existing water area

XXX（编号）

主编单位：中国水利水电第十四工程局有限公司

批准部门：中国建筑业协会

实施日期：202X年X月X日

中国建筑工业出版社

2022年 北京

前言

根据中国建筑业协会关于印发《第五批中国建筑业协会团体标准编制工作计划》的通知（建协函[2021]59号）的要求，编制组经广泛调查，认真总结实践经验，参考先行国家和行业有关标准，在充分征求意见的基础上，制定本规程。

本规程主要技术内容包括：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.工程勘察与调查；5.工程测量；6.盾构机及设备配置；7.隧道施工；8.施工监测；9.施工安全管理；10.环境保护；11.成型隧道质量检验。本规程对市域轨道交通大直径土压平衡盾构下穿既有水域施工提出了详细的技术措施，解决盾构隧道工程对附近既有江河湖的影响问题，为今后轨道交通大直径盾构下穿既有水域施工提供参考依据。

本规程由中国建筑业协会负责管理，由云南省建筑业协会负责具体技术内容解释，执行过程中如有意见或建议，请寄送至云南省建筑业协会（地址：云南省昆明市西山区日新路399号广福城，邮政编码：650000）。

本规程主编单位：中国水利水电第十四工程局有限公司

本规程参编单位：XXXX

本规程主要起草人：文一鸣、李小庆、梁高峰、刘体龙、余桂林、龙亮、陈圆云、王小明、余相君、张春芳、任海峰、沈陈、管元勇、雍振杰、周成凯、刘志文、祝启林

本规程主要审查人员：XXXX

目  次

1  总则	5

2  术语	5

3  基本规定	6

4  工程勘察与调查	7

4.1施工阶段补充勘察	7

4.2建构筑物及相关调查	8

5  工程测量	9

5.1一般规定	9

5.2 地面平面控制测量	10

5.3 地面高程控制测量	10

5.4 联系测量技术要求	10

5.5 地下控制测量	12

5.6 盾构法隧道施工测量	13

6  盾构机及设备配置	18

6.1一般规定	18

6.2盾构选型与特殊配置	18

6.3既有水域不同地层盾构机性能要求	22

6.4渣土系统	23

7  盾构隧道施工	23

7.1一般规定	23

7.2施工准备	24

7.3掘进施工	25

7.3.1盾构始发	25

7.3.2盾构掘进	26

7.3.3盾构姿态控制	29

7.3.4盾构接收	30

7.4管片拼装	31

7.5隧道防水施工	35

7.6特殊地段施工	36

7.6.1水下浅覆土层施工	36

7.6.2 穿越水下砂卵石地层施工	37

7.6.3 穿越水下复合地层施工	38

7.6.4 穿越水下泥岩地层施工	39

7.6.5 穿越水下有害气体地段施工	39

7.7壁后注浆	40

7.8特殊作业	42

7.8.1开仓	42

7.8.2刀具更换	44

7.8.3盾尾刷更换	46

8  监控量测	46

8.1 一般规定	46

8.2 监测内容	47

8.3 监测频率	48

8.4 监测项目控制值和预警	49

8.5 监测成果信息管理	51

9  施工安全	52

9.1 一般规定	52

9.2 风险评估	53

9.3 施工作业管理	54

9.4 施工运输管理	55

9.5 应急管理与响应	57

10 环境保护	58

11 成型隧道质量检验	60

11.1 一般规定	60

11.2 检验项目	60

11.3 单位工程综合质量评定	62

本规程用词说明	63

引用标准名录	64

中国建筑业协会团体标准	65

制定说明	66

4  工程勘察与调查	67

4.1施工阶段补充勘察	67

4.2建构筑物及相关调查	68

5  工程测量	68

5.4 联系测量技术要求	68

5.6 盾构法隧道施工测量	68

6  盾构机及设备配置	69

6.2盾构选型与特殊配置	69

6.4渣土系统	71

7  隧道施工	71

7.3掘进施工	71

7.4管片拼装	74

7.5隧道防水施工	75

7.6特殊地段施工	75

7.7壁后注浆	75

7.8特殊作业	76

8  施工监测	76

8.5 监测成果信息管理	76

9  施工安全管理	77

9.3施工作业管理	77

10 环境保护	77

11 成型隧道质量检验	78

11.2 检验项目	78

11.3 单位工程综合质量评定	78

# 1  总则

1.0.1为保障大直径土压平衡盾构下穿既有水域盾构隧道工程本体施工的安全，解决盾构隧道工程对附近既有江河湖的影响问题，统一建设标准，做到技术先进、安全可靠、经济合理，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于市域轨道交通大直径土压平衡盾构下穿既有水域施工。

1.0.3 大直径盾构下穿既有水域施工除应符合本规程外，尚应符合现行国家和行业有关标准的规定。

# 2  术语

2.0.1 大直径盾构 large diameter shield

根据《大直径盾构隧道设计与施工技术》（王春河,江华,樊祥喜 清华大学出版社），将管片外径10~14m盾构隧道称为大直径盾构隧道，直径大于14m的称为超大直径盾构。

《盾构隧道》（张凤翔、朱合华），按隧道断面大小对盾构进行分类: 1~3.5m为小型盾构，3.5 ~6m为中型盾构，6~14m为大型盾构，14~18m 为超大型盾构，18m以上为特大型盾构。

根据目前城市轨道交通行业习惯，考虑到轨道交通盾构一般为盾构设备制造和施工难度，城市轨道交通盾构直径一般为6.8~8.6m，为确保标准适用性，本标准将直径8~14m盾构称为大直径盾构。

2.0.2 既有水域 existing water area

城市地表水体构成的天然江河、湖泊和运河、渠道、水库、水塘及其管理范围和水工设施，不包括海域和在耕地上开挖的鱼塘。

2.0.3 水下隧道 underwater tunnel

水下隧道是修建于既有水域下的供地铁列车行驶的通道。

2.0.4 隧道埋深 tunnel overburden

隧道顶部至地表或既有水域河（湖、渠）床面的地层厚度。

2.0.5 变形监测 deformation monitoring

变形监测就是利用专用的仪器和方法对水下隧道、周边建构筑物、既有水域河（湖、渠）床面的地层等的变形现象进行持续观测、对变形形态进行分析和变形的发展态势进行预测等的各项工作。变形监测包括建立变形检测网，进行水平位移、沉降、倾斜、裂缝、挠度、摆动和振动等监测。

# 3  基本规定

3.0.1 工程地质勘察工作应分阶段开展，施工前根据设计提供的地质资料，针对性进行补充地质勘察工作，详细掌握水域地质情况。

3.0.2 盾构穿越前，应编制完成既有水域影响范围内监控量测方案，并严格按照方案进行监测点布设、初始值的采集。

3.0.3大直径盾构穿越水域前，应对盾构机刀盘、刀具、后配套设备进行一次综合检查，确保盾构连续掘进。

3.0.4 施工场地应布置合理，主要设施齐全，相互干扰小。

3.0.5 水下盾构隧道施工应做好施工期间的防排水措施。

3.0.6 施工过程中应随时收集原始数据、资料，做好施工记录。

3.0.7 工程验收应采用先进、成熟、合理的检测手段，数据应真实可靠，全面反映工程质量状况。

# 4  工程勘察与调查

4.1施工阶段补充勘察

4.1.1 施工前应对隧道穿越水域区域进行补充地质勘探，确定盾构掘进参数，提前控制盾构姿态，确保质量安全。

4.1.2 水域地质补充勘察单位必须具备相应的资质等级。

4.1.3水域地质补充勘察工作应在收集当地资料（水系竣工图、原地勘资料等）的基础上，综合运用工程地质调绘、地质钻探、物探、原位测试等勘察手段，查明隧址区工程地质条件。

4.1.4 补充地质勘查应重点掌握以下区域地质情况：

1 水下管线及建（构）筑物较多，且临近环境复杂的区域。

2 岩溶强烈发育带、活动断层带、大型断层破碎带、有毒有害气体等重大不良地质及构造发育区域。

3 水文地质条件特别复杂区域。

4 存在极高环境风险，如隧道下穿面积较大的江、河、湖水体等、工程位于政治敏感地带，隧道上覆土较薄，有冲刷、液化等风险时。

5 遇到新的工程层地质问题，没有成熟的工程处理措施和建设经验。

6 始发与到达端头、联络通道处、开仓换刀处。

4.1.5 地质补充勘察宜在隧道洞身范围外布置勘探孔，所有勘探孔在勘探、测试工作结束后，土层地段、岩层地段应分别采用水泥砂浆、微膨胀水泥砂浆进行封填，并详细记录勘探孔内遗留物。

4.1.6 水域附近陆地钻孔需考虑汛期及水库蓄水，需按水上钻孔进行勘探定位及封堵。

4.1.7 补充勘察报告必须根据准确的地质资料，充分考虑施工中可能遇到的问题，提出合理的施工建议。施工时，应充分重视勘察报告，根据建议及时采取有效隧道支护措施。

4.2建构筑物及相关调查

4.2.1 对隧道穿越及周边影响范围内的建（构）筑物、管线、障碍物应进行调查，必要时应进行探查，调查至少应包括以下内容：

1 地面建筑物的名称、平面位置、产权单位、用途、修建年代、结构形式、基础形式等相关资料。

2 水下管线的分布情况。

3 水下障碍物的类型、位置、大小、埋深等。

4 水产、水植品种、规模等情况。

5 水域汛期水位，泄洪道、闸阀等防洪设施位置。

4.2.2 根据调查结果，对在工程施工影响范围内的建（构）筑物、管线应进行鉴定，并提前做好施工方案及应急预案。

4.2.3 根据工程所在地的环境保护要求，应进行水域周边工程环境调查。

# 5  工程测量

5.1一般规定

5.1.1工程交接桩的坐标成果是大直径、水下盾构隧道法施工过程中测量工作的依据性文件。

5.1.2 交桩控制网不能满足施工需求时，应按本规程精密导线的要求进行加密。

5.1.3 交桩控制网、加密控制网等地面控制网在施工期间应每季度至少复核一次，对于施工影响范围内的控制网点应视情况加大复核频率。复测采用的起算数据与交桩控制网一致，采用的仪器精度、技术要求不低于原控制网，同一平面控制点的复测成果与交接桩成果坐标较差不大于2倍的复测点的点位中误差，同一高程控制点的复测成果与交接桩成果坐标较差不大于m(m复测点的高程中误差)。

5.1.4 大直径、水下盾构区间隧道内加密控制网，每月复核一次，监测隧道内控制网点稳定性。

5.2 地面平面控制测量

5.2.1 根据交接桩控制网分布情况、结合沿线主要结构物的设计位置，沿设计线路两侧按三等导线技术要求进行控制网加密。

5.3 地面高程控制测量

5.3.1 地面高程控制测量采用二等水准，以交桩记录高程点为起算数据，形成附合水准线路或者结点网。

5.3.2 高程控制网按照现行《城市轨道交通工程测量规范》GB50308中的二等水准测量技术要求测量，

5.3.3 内业计算按现行《城市轨道交通工程测量规范》GB50308的规定执行。

5.4 联系测量技术要求

5.4.1 大直径、水下盾构区间联系测量包括地面近井平面导线测量，近井水准测量，通过竖井及孔、洞的平面定向测量和高程的传递测量。

5.4.2 地面近井点宜布设成观测墩，应埋设在便于观测和保护的位置，近井点边长不应小于50m。

5.4.3 通过进井点的地面近井平面导线应布设成附合导线，导线边不多余五条，导线起算数据应采用交桩记录中的精密导线成果，不宜与卫星定位控制网成果混用。

5.4.4 平面定向测量采用联系三角形方法进行一井定向时，除满足现行的《城市轨道交通工程测量规范》GB50308外，井上、井下连接三角形图形还须满足以下条件：两钢丝间距离应尽可能长，不得小于5米。

5.4.5 平面定向测量采用两井定向方法进行一井定向时，除满足现行《城市轨道交通工程测量规范》GB50308外，还须满足以下条件：两钢丝间距离应大于60m，特殊情况不得小于30米。

5.4.6 大直径、水下盾构区间联系测量频率按以下要求执行：

1 盾构机始发前包括联系测量在内的定向基线及地下水准。

2 盾构掘进至盾尾距离始发面150m～200 m处时包括联系测量在内的地下导线、水准。

3 盾构掘进至盾尾距离始发面300～400m处时包括联系测量在内的地下导线、水准。

4 盾构掘进至盾尾距离始发面300～400m后每300米处时包括联系测量在内的地下导线及水准

5 盾构掘进至盾尾距离贯通面150m～200m处时包括联系测量在内的地下导线及水准。

6 若单向掘进长度超过1500m时,掘进至盾尾距始发面600m后每500m必须增加一次包括联系测量在内的地下导线及水准，并加测陀螺定向以校核坐标方位。

5.4.7 平面联系测量必须独立进行3次，取3次平均值作为一次定向成果。定向边方位角逐次互差小于8″。

5.4.8本规程高程传递测量采用悬挂钢尺法，按以下要求执行：

1 地下近井水准点不少于2个。

2 在竖井内悬吊钢尺的进行高程传递测量时，地上和地下安置的两台水准仪应同时读数，并应在钢尺上悬吊与钢尺鉴定时相同质量的重锤。

3 传递高程时，每次应独立观测三测回，每测回改变仪器高度，三测回测得地上、地下水准点的高差较差应小于3毫米。

5.5 地下控制测量

5.5.1地下控制测量应包括地下平面控制测量和地下高程控制测量。

5.5.2 隧道内控制点埋设时应注意衬砌环管片稳定性，应避开热源、强光源、淋水等地方，距离隧道壁不小于0.5m。

5.5.3大直径、水下盾构区间隧道内导线一般平均边长为150m，特殊情况下不应小于60m。

5.5.4 隧道内宜布设成双导线，一条在管片底部，另一条位于管片侧壁上，要求强制对中，观测时组成导线网或环进行观测，每个闭合环不超过6条导线边，按现行《城市轨道交通工程测量规范》GB50308中的精密导线测量要求执行。

5.5.5大直径、水下盾构区间单向掘进长度超过1500m时,掘进至盾尾距始发面600m后每500m必须增加一次陀螺定向，校核导线边方位角。

5.5.6地下导线点逐次的坐标互差：在近井点附近不大于16mm、在贯通面附近不大于25mm，计算成果取多次加权平均值。

5.5.7大直径、水下盾构区间地下高程控制测量采用二等水准，以联系测量地下近井高程点为起算数据，形成附合水准，技术要求按本规程5.3执行。

5.6 盾构法隧道施工测量

5.6.1 盾构法隧道施工测量包括盾构始发测量、掘进测量、接收测量及竣工测量。

5.6.2 大直径、水下盾构区间盾构机始发前，盾构区间线路设计数据的复核应符合以下规定：

1 盾构区间隧道中心线坐标和参数的计算以复核过的设计蓝图为准。

2 根据盾构区间平纵面图计算隧洞中心线逐桩坐标和高程，其设计数据需经盾构工区测量队、项目部测量队、公司测绘部三级复核合格后方可采用，相关设计参数才能输入导向系统。

3 盾构机隧道中线导出数据须经盾构工区测量队、项目部测量队、公司测绘部三级复核。

4 各级复核单位对输入和导出的盾构设计数据进行签字确认，存档备查。

5.6.3大直径、水下盾构区间盾构机人工姿态测量应符合以下要求：

1 要求盾构机必须具备人工测量的条件，如果出厂时没有这项功能，那么在进洞前须进行改造，确保进洞后能进行盾构机人工姿态测量。

2 进行盾构机人工姿态复测时，参考点要的选择要均匀，上下左右至少六个参考点，人工复测姿态和导向系统显示的偏差平面不大于±10mm,高程不大于±10mm。

3 盾构机人工姿态测量频率应符合以下要求：

1）始发前，须对盾构机进行人工姿态复核，并与盾构机导向系统显示姿态进行比较检查。

2）盾构机始发掘进20米须进行盾构机人工姿态复核；

3）盾构机出洞前50米须进行盾构机人工姿态复核；

4）盾构机姿态、管片姿态达到预警值时或姿态突变时，须进行盾构机人工姿态复核；

5）盾构正常掘进过程中，每掘进50环须进行盾构机人工姿态复测。

5.6.4 大直径、水下盾构区间盾构机迁站测量应符合以下要求：

1 盾构机进行迁站测量时，应停止盾构掘进，全站仪吊篮应固定在稳定的管片位置上。

2  迁站前、迁站后盾构机姿态测量较差不大于m(m为点位测量中误差)。

3 导向系统全站仪距激光靶达到30环须进行换站，在掘进较慢情况下，挂篮复核频率为1次/4日。

5.6.5 大直径、水下盾构区间管片姿态测量应满足以下要求：

1 正常掘进情况下，每掘进10环至少测量一次成型管片姿态，超过10环须进行加密测量。

2 盾构机姿态异常或管片姿态异常，根据实际情况，每个班至少测量1次，直至盾构机姿态正常或管片姿态正常方可恢复到正常频率。

3 管片搭接要求： 每次管片测量时需进行搭接对比测量，搭接范围为本次测量管片前20环，宜按每间隔2～3环搭接。泥岩地层不宜少于“3+2”环搭接（搭接上次测量10环管片内其中的3环，上上次测量10环管片内其中2环），砂卵石地层不宜少于“2+1”环搭接（搭接上次测量10环管片内其中的2环，上上次测量10环管片内其中1环）。

5.6.6 大直径、水下盾构区间管片姿态稳定性监测应符合以下要求：

1 管片姿态异常，须对异常区域进行监测，直至稳定。

2 管片姿态异常且停机的，在盾构机停机期间，盾构机恢复掘进后，应对管片姿态异常区域进行监测直至稳定。

3 掘进区域水压较大，须对该区域进行持续监测，监测周期不低于1个月。

5.6.7 大直径、水下盾构区间盾构机姿态及管片姿态测量信息反馈应符合以下要求：

1 测量人员应现场对管片姿态进行计算，测量成果应在施测完毕2小时内报送至盾构技术部门。

2 盾构机姿态及管片姿态异常，测量人员应在施测完毕2小时内将姿态异常信息发送至测量负责人、总工程师、盾构负责人。

3 盾构机姿态及管片姿态偏差达到预警条件，立即启动预警，组织进行预警分析、处置，要求按表5.6.7-1、5.6.7-2执行。

表5.6.7-1 盾构机姿态警情等级划分、报告与处置要求一览表

| 警情 等级 | 状态描述 | 报送范围 | 报送时限 | 报送 方式 | 处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄色 预警 | 盾构机姿态横向或竖向偏差达到[50，100) mm | 1 施工单位项目经理 2 监理总监 3 业主代表 4 业主公司主管部门 5 业主公司安全质量监管部门 | 当天 | 短信 | 监理单位组织相关各方分析、处置 |
| 橙色 报警 | 盾构机姿态横向或竖向偏差达到[100，150) mm | 1 施工单位项目经理 2 监理总监 3 设计单位专业负责人 4 业主公司安全质量监管部门 | 当天 | 电话+ 短信 | 业主组织相关各方分析、处置 |
| 红色 报警 | 盾构机姿态横向或竖向偏差大于150 mm | 1 监理 2 施工单位项目经理 3 设计总体及专业负责人 4 业主公司安全质量监管部门 5 业主公司主要领导 | 当天 | 电话+ 短信 | 业主组织相关各方分析、处置 |

表5.6.7-2 管片姿态警情等级划分、报告与处置要求一览表

| 警情 等级 | 状态描述 | 报送范围 | 报送时限 | 报送 方式 | 处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄色预警 | 每10环有3环以上横向或竖向偏差达到设计值的[50%,80%)。 | 1 施工单位项目经理 2 监理总监 3 业主代表 4 业主公司主管部门 5 业主公司安全质量监管部门 | 当天 | 短信 | 业主组织相关各方分析、处置 |
| 橙色报警 | 横向或竖向偏差达到设计值的[80%,120%)。 | 1 施工单位项目经理 2 监理总监 3 设计单位专业负责人 4 业主公司安全质量监管部门 | 当天 | 电话+ 短信 | 业主组织相关各方分析、处置 |
| 红色报警 | 横向或竖向偏差达到设计值的120%以上。 | 1 监理 2 施工单位项目经理 3 设计总体及专业负责人 4 业主公司安全质量监管部门 5 业主公司主要领导 | 当天 | 电话+ 短信 | 业主组织相关各方分析、处置 |

# 6  盾构机及设备配置

6.1一般规定

6.1.1 盾构选型及设备配置应安全可靠、技术先进、经济合理，盾体部位采用分块设计方式，并满足工程进度计划和运输吊装要求。

6.1.2 下穿既有水域盾构隧道应根据项目水文、地质及周边环境情况，提出盾构适应性设计需求，提交初步的盾构制造要求，确定盾构整体设计方案。

6.1.3 盾构系统组装完成后，应按照验收大纲分系统逐项进行验收。

6.1.4 盾构系统拆解前应制定详细的拆解方案与运输计划，包括刀盘、后配套分节方案等。

6.2盾构选型与特殊配置

6.2.1 隧道不同长度、地段、不同地质情况最合适的掘进方式也不同。当地层渗透系数小于10-4m/s时，市域轨道交通大直径盾构下穿既有水域施工宜选用复合式土压平衡盾构机。

6.2.2 盾构选型及设备配置依据应包括系列内容：

1 工程地质和水文地质勘察报告。

2水下隧道结构设计文件。

3 工程风险因素。

4 施工环境及其保护要求。

5 工期要求。

6.2.3 盾构系统配置应符合下列规定：

1 刀盘系统应满足结构强度、刚度和耐磨、耐高温、耐酸碱要求，宜根据工程需求和地质条件配置刀具磨损监测装置、冲刷系统等，刀盘伸缩功能、常压换刀功能、刀盘开口率应满足盾构掘进、出渣和掌子面稳定要求。

2 主驱动系统的形式应根据工程地质、水文地质条件和环境选择，主驱动的密封形式、工作压力、额定扭矩、脱困扭矩、总驱动功率、刀盘转速、直径等应根据地质条件、施工要求、开挖直径和驱动形式等确定。

3 推进系统应满足盾构掘进、调向和管片拼装要求，推进油缸按管片结构、工程地质与水文地质、开挖直径等选定数量、行程、推力及合理分区，推进油泵功率和流量满足最大推力、最大推进速度要求。

4 盾尾密封系统密封刷安装质量和密封油脂注入泵性能应符合设计要求，宜配备可多次使用的紧急充气止水装置或盾尾冷冻装置，盾构密封的更换作业应不影响和损坏紧急止水装置。

5 管片拼装抓举方式宜采用真空吸盘式，真空吸盘式抓举能力应与管片重量相匹配，管片拼装机应具有高的灵活性和可靠性，管片拼装机应具有自由度。

6 铰接装置的配管线路、阀组等应布置合理，状态良好，伸缩动作状况、动作控制和行程良好，工作压力应符合设计要求；密封装置集中润滑应工作正常，密封圈应充满油脂。

7 渣土改良系统应包括泡沫系统、膨润土系统和高分子材料注入系统，设备布置和连接应符合施工要求。

8 注浆系统应根据注浆材料、注浆方式、注浆量等选用能将注浆材料填充到管片与土体间的建筑空隙并容易维护管理的设备，应具有同步注双液浆功能。

9 盾体外层不宜焊接防扭转的钢板。

6.2.4 刀盘刀具配置应符合下列规定：

1 刀具应适应盾构掘进地层变化，预留检修、维护空间和作业平台。

2 刀盘宜采用面板+辐条型式设计，开口率适宜，增加中心开口率，减少结泥饼几率。

3刀盘应满足耐磨性能要求，在保护刀间隔位置焊接圆周保护刀和耐磨钢板；刀盘面板、钢圈与切口环接触位置焊接耐磨板；刀盘圆弧面宜增加合金保护刀和耐磨块，且圆弧面宜增加先行刀，轨迹覆盖圆弧面；刀箱保护刀宜导流刀形式。

4 刀具应根据地层地质分不同高度层级布置，满足有效切削渣土的同时合理保护刀盘。

5 刀具配置应根据开挖直径、切削速度、掘进距离、最小曲线半径及地下障碍物等选定，按全断面切削的原则进行布置。

6盾构机应具备快速换刀条件，不考虑刀盘伸缩和摆动功能，考虑常压换刀功能。在盾构机设计时应考虑刀盘、螺旋机和刀具的耐磨强度、盾尾刷更换空间。

7刀盘应配备有超挖刀，超挖刀具备有效开挖功能，同时便于更换。

6.2.5 螺旋输送机配置应符合下列规定：

1 当地下水水头压力大于0.3MPa时，应增加螺旋输送机长度，或采用二级螺旋输送机，或增加保压泵。

2 螺旋输送机应满足穿越耐磨性能要求。宜在螺旋机前盾内壳体内壁加焊合金耐磨层；螺旋机壳体前端宜安装耐磨条；前两节距叶片增加合金块，叶片双面耐磨网格堆焊；

3 螺旋输送机采用轴式设计，不宜采用双螺旋配置。

4螺旋输送机前端与最近的搅拌棒距离应大于螺旋机允许通过的最大粒径。

5 螺旋输送机伸缩液压缸、前后仓门的相关传感器灵敏度应符合设计要求。

6 螺旋输送机后闸门应具有紧急关闭功能。

6.2.6 渣土改良系统应符合下列规定：

1优化渣土改良配置，适当增加单管泡沫泵的单位量与泡沫喷口数量，刀盘面板泡沫注射孔数量应与直径匹配，增加中心土舱高压水冲洗口数量（选用变频设备），充分考虑刀盘面板中心和土仓中心结饼的防治措施。

2 需配备高浓度泥浆注入系统。

3 加水系统宜采用进水加水。

4 配备的膨润土系统和加水系统，注入的膨润土量和加水量应满足无极调速需求。

6.2.7 后配套桥架应满足运输、电器及安全、液压、油脂、注浆、数据采集及辅助设备的功能需要，并根据外型、体积、重量灵活布置在台车上，尽量缩短后配套台车总长度。

6.3既有水域不同地层盾构机性能要求

6.3.1 富水砂卵石地层特别是漂卵石地层中，宜在所有的驱动电机预留位置加装驱动电机和减速机，以及增加对应的变频器等配套部件，提高主驱动的额定和脱困扭矩值，保证富水砂卵石地层的扭矩需求。

6.3.2 复合地层中，宜增加中盾注泥系统和盾尾同步注双液浆功能，降低盾尾包裹的几率，控制地表沉降及管片上浮。

6.3.3 富水的砂卵石和复合地层中，应优化连接桥附近皮带机倾斜角度，皮带机变为变频控制，增加带速的储备值，在喷涌或渣土偏稀时可增加带速，降低皮带打滑的几率。

6.3.4 上部砂卵石下部泥岩的复合地层中，应优化刀盘面板结构和刀具布置，增加刀盘中心开口率，刀盘周边适当减小开口，保证渣土流动性。

6.4渣土系统

6.4.1 渣土系统应包括渣土改良系统和渣土运输系统。

6.4.2 泡沫系统应与刀盘、土仓和螺旋输送机相连接，膨润土系统应与土仓和螺旋输送机相连接。

6.4.3 泡沫系统应根据施工需求选择泡沫混合比例、加注数量和加注点位置。

6.4.4 渣土运输系统应满足渣土排出量及渣土排除速度需求。

# 7  盾构隧道施工

7.1一般规定

7.1.1 大直径盾构机在进场前要做好运输路线的确认，保证运输安全。

7.1.2下穿水域时，合理筹划穿越时间，避免汛期下穿河流段。

7.1.3 掘进前应充分做好隧道轴线沿线水域地段水上勘察工作，探明河床标高与隧道的关系。

7.1.4 穿越前，进行穿越推演，加强盾构机主机和后配套设备维保工作，确保工况良好。盾构机下穿河流时要连续、平稳施工，避免不必要的停机。

7.1.5 盾构掘进应在始发后进行50 m、100m试掘进，掌握、验证盾构适应性，并确定盾构滚转角、俯仰角、偏角、刀盘转速、总推力、土仓压力、排土量等掘进参数。

7.1.6 合理掘进参数根据隧道的埋深及地质情况、试验段的推进参数控制情况，宜按照控制欠压、充分注浆、主动防护的原则设定掘进参数指导施工。

7.1.7 盾构掘进到水域段，应根据当地水文气象变化定时进行水深监测。

7.1.8 同步注浆应根据地质条件、地下水状况、施工阶段等多方面因素选择浆液配比。

7.2施工准备

7.2.1 施工前应进行设计文件和施工图复核。

7.2.2 施工前应进行盾构施工安全风险评估。

7.2.3 施工前应进行水平控制网和高程控制网复测。

7.2.4 盾构部件存放场地基承载力应满足大型部件存放要求。

7.2.5 施工前应对盾构进行设备机况评估、检修。

7.2.6 盾构始发和接收工作井内设施应符合下列规定：

1 始发工作井内盾构基座应具备盾构组装、调试和始发条件；

2 接收工作井内盾构基座应能安全接收盾构，并应满足盾构检修、解体或整体移位的要求；

3 工作井内应布置必要的排水或泥浆设施；

4 洞门密封装置应满足盾构始发和接收密封要求。

7.3掘进施工

7.3.1盾构始发

7.3.1.1 始发前应进行端头加固，并对加固效果进行检验。应进行始发基座、反力架和负环管片定位，控制安装精度使盾构始发姿态和设计轴线重合。

7.3.1.2 始发基座安装完成后应进行盾构组装及空载调试。

7.3.1.3为降低盾构始发风险，不凿除始发端头的玻璃纤维筋混凝土桩，采用延伸钢环外安装洞门密封始发方法。盾构磨桩阶段控制扭矩及速度，磨桩2/3后开仓清理并复紧刀盘螺栓用并用惰性砂浆填仓，掘进完第四环开始停机封堵洞门。

7.3.1.4 盾构在始发基座上向前掘进时，宜设置好防扭装置。通过控制推进油缸行程和选择合适的管片拼装点位使盾构沿始发基座向前推进，并进入预定位置。

7.3.1.5 盾构始发段管片应用槽钢或连接板将管片沿隧道纵向拉紧，保持管片整体稳定性。

7.3.1.6 始发时可采用低推力、低转速向前推进，并加强盾构姿态监测。

7.3.1.7 安装负环管片时，应保证其真圆度，并采取措施防止其受力后旋转、径向位移与开口部位(特殊情况下不形成封闭环，在其上部预留运输通道)变形。

7.3.1.8 盾构进入土层到通过土体加固段前，应慢速掘进，以便减小千斤顶推力，使盾构方向容易控制，盾构到达洞口土体加固区间的中间部位时，应逐渐提高土压仓设定压力，出加固段达到预定的设定值。

7.3.1.9 盾构机盾尾进入洞口后，应将洞口密封与封闭环管片贴紧，以防止泥水与注浆浆液从洞门泄漏。

7.3.2盾构掘进

7.3.2.1 盾构掘进过程中应进行系统、全面的监控量测，实行信息化施工。

7.3.2.2 掘进中应根据试掘进段施工参数、地层沉降预测情况综合确定正常掘进基本施工参数。按照“揭露地质-变形预测-掘进参数调整-现场监测”循环模式，严格控制掘进过程中盾构姿态。

7.3.2.3 盾构掘进施工时应符合下列规定：

1 盾构掘进过程中应确保开挖面土体稳定。

2 盾构管片拼装或停机时间较长时，应采取措施控制开挖面压力稳定。

3 盾构掘进中应严格控制隧道轴线，发现偏离应逐步纠正。

7.3.2.4 掘进参数异常时，应及时查找原因，问题较严重时应停机处理。

7.3.2.5 防止盾构漏浆、漏水措施应符合下列规定：

1选择优质的盾尾刷，尾刷应具有良好的弹性和耐磨性能。

2盾尾密封腔始发前应充分涂抹盾尾油脂，填充饱满。掘进过程中，应打入足量的盾尾油脂，监测密封腔压力，发现压力下降时，开启手动模式及时填充。

3 加强铰接密封的检查，确保充气密封管路连接良好。在掘进过程中，及时调整铰接行程，各个方向上行程应适应掘进姿态和管片安装的需求，避免出现严重的折角，损伤铰接密封。

4每次推进前，对同步注浆浆液进行取样实验，严格控制其初凝时间和浆液性能指标。在注浆过程中，通过合理的调整同步注浆压力，确保注浆量、注浆速度与盾构掘进速度相匹配。在涌水量较大的地段，通过对管片壁后分段注入水泥-水玻璃双液浆止水，确保背衬注浆的填充效果。

5 保持土仓压力稳定，并使其略低于注浆压力，谨防浆液流窜影响注浆效果。

7.3.2.6 防止掌子面垮塌或水面冒泡措施应符合下列规定：

1 为阻断水域中的水与地层的水利联系，可在水底铺设素混凝土或防水板。

2 在水量较大的地段掘进时采用螺旋输送机闸门控制，加注泥浆或高效聚合物，防喷涌、防涌水，必要时采用保压泵碴装置。

3 若出现喷涌现象，立即关闭螺旋输送机的后门，适当向前掘进，使土仓内建立平衡，通过刀盘的转动，将土仓内的土体搅拌均匀。然后将螺旋输送机的后门慢慢打开，开门度为30%，边掘边出土，始终保持土仓内压力稳定。

4 检查泡沫发生器、空气流量、向前注入孔的开闭情况，核实具体数量，在保证泡沫发泡效果的前提下，适当减小发泡倍率。

5 出渣量按理论值的 98%内严格控制，严禁出现超方或连续小超方。对于超方段，及时通过盾构机径向孔注入膨润土浆液回填。

7.3.2.7 掘进出渣控制应采用方量和重量双控。渣斗内焊接方量标尺，龙门吊安装称重系统，每环掘进完成后对出渣量进行统计，同时通过试验数据及时合理的调整渣土松散系数及渣土比重，保证出渣量可控。

7.3.2.8 穿越前做好防喷涌措施，若出喷涌及时处理。掘进中可适量往土仓加入优质泡沫剂，根据实际情况严格控制发泡剂配比及加入量。出现喷涌后应提高土仓仓位，加强渣土改良，使渣土起到土塞效应。

7.3.2.9 掘进过程中渣土改良材料应按照下列规定选择：

1 砂卵石地层宜采用泡沫剂和膨润土水溶液的综合渣土改良方法。

2泥岩或砂岩地层宜采用泡沫剂和加水的综合渣土改良方法。

3 上部砂卵石下部泥岩地层宜采用带聚合物的泡沫剂和加水的综合改良方法。

4 水大易喷涌地层宜采用泡沫剂和聚合物水溶液的渣土改良方法。

7.3.2.10 隧道上浮时应控制轴线，调整砂浆质量、注浆量及各点注浆量分配值，对隧道上浮和隧道稳定性进行监测。

7.3.2.11 穿越期间，应24小时对河面进行巡查，出现河内冒顶、击穿时，首先应减少用于渣土改良的气体用量，观察渣土的情况，如土压升高过快或出现喷涌情况，应关闭螺旋输送机，适当向前掘进。再选择低标号混凝土回填冒顶位置，正常保压后恢复掘进。

7.3.3盾构姿态控制

7.3.3.1 一般情况下盾构机前后点水平与垂直姿态偏差控制应在-50～+50mm之间。在泥岩或砂岩地层，为防止管片姿态超限，盾构机的前后点水平姿态偏差控制在-30～+30mm，垂直姿态偏差控制在-70～+30mm。

7.3.3.2 盾构机在进入平曲线前应将盾构机姿态控制在曲线内侧，防止由于推力不均导致管片姿态超限。

7.3.3.3 盾构施工过程中应经常进行盾构姿态人工复核测量，同时加强轴线测量的复核。

7.3.3.4 施工过程中，应通过对推进油缸进行合理编组及控制油缸压力值合理进行盾构姿态调整，及时纠偏。

7.3.3.5 当盾构轴线偏离设计位置时，应进行纠偏。纠偏时应控制单次纠偏量，应逐环和小量纠偏，不得过量纠偏。

7.3.3.6 应控制盾构纵向姿态，防止发生抬头与上浮。

7.3.3.7 曲线段纠偏时可使用盾构超挖刀适当超挖增大开挖间隙的办法，当偏差过大时，应在较长距离内分次限量逐步纠偏。

7.3.4盾构接收

7.3.4.1 盾构定位及到达端洞口位置应符合测量，并符合下列规定：

1 盾构推进至达到前100m，应对盾构位置和隧道测量控制点进行测量。

2 盾构贯通姿态应控制贯通时中心轴线与隧道设计轴线的偏差及接收洞门位置偏差。

7.3.4.2 接收基座轨面高程应适应盾构姿态，在准确测量定位后安装。

7.3.4.3 贯通前应安装洞门临时密封装置。

7.3.4.4 盾构达到段掘进时应符合下列规定：

1 盾构接收到达前，应对加固体的加固效果进行检验。

2 盾构到达加固体后应加强洞口观察与沉降监测。

3 应根据到达段地质条件确定合理的掘进参数。

4 盾构在出加固区前的最后一环掘进时，应以低速度、小推力、小扭矩、合理的开挖仓压力掘进，并在加固区环箍形成、水位降到符合设计要求后贯通区间隧道。

7.3.4.5 盾构接收施工应符合下列规定：

1 盾构进入到达段施工时，应实时掌握刀盘里程。

2 盾构到达段最后20环管片应用槽钢将管片沿隧道纵向拉紧，保持管片整体稳定性。

3 注浆应饱满密实。

4 关注洞门变形和刀盘力矩等参数变化，如有异常情况应停止掘进，采取相应措施。

5 盾构到达指定拆机位置后应进行洞门密封，浇筑混凝土永久洞门。

7.4管片拼装

7.4.1 管片拼装前准备工作应符合下列规定：

1 管片下井拼装前，应用灰刀清除管片上的浮灰、浮砂，对管片进行清理。

2 管片清理干净后应对管片破损、管片蜂窝麻面、管片裂缝、同环管片是否按照设计成环配置等质量问题严格自检。

3 管片自检合格后，应经质检人员复检，复检合格后，在地面上按拼装顺序排列堆放，按设计要求和工艺要求粘贴传力垫及防水材料，并经质检人员检查合格后方可拼装。

4 应将复检合格后已粘贴防水材料的管片及管片接缝的连接件和配件、防水垫圈等装入管片车，由隧道内运输车辆运送至工作面。

5 操作人员应全面检查管片拼装机的动力及液压设备是否正常，真空吸盘是否灵活、安全可靠，拼装前应使用压缩空气再次清理管片环表面残留的泥砂、泥浆、积水等。

7.4.2 管片封顶块的拼装点位设计应满足要求，利用错缝拼装的方式，在保证盾尾间隙符合设计标准的情况下完成整体衬砌环的拼装。

7.4.3 管片选型以及排版的计算与设计应结合大直径盾构隧道的特殊性质与设计的拼装点位，保证能实现良好的拼装环境，确保管片的实际走向能拟合隧道的设计线路。

7.4.4拼装过程中应在管片环缝与纵缝间增加定位榫装置以确保管片的拼装质量，保证拼装完成后能最大幅度限制管片间的相对位移，提升隧道的整体抗浮能力，避免实际盾构隧道轴线出现偏差。

7.4.5 拼装作业应按要求逐块拼装管片，安装应准确到位，确保完好无损。

7.4.6 应对已拼装成环的衬砌环进行椭圆度抽查，确保拼装精度。

7.4.7 在特殊管片拼装时，应根据管片的设计位置，预先调整盾构姿态和盾尾间隙，确保管片拼装符合要求。

7.4.8 应通过拼装器微调装置，对已经初步定为的管片进行精确定位。

7.4.9 管片应无贯穿裂缝，无大于0.2mm宽的裂缝，无缺棱掉角现象。

7.4.10 管片防水条应齐全、无缺损，粘贴牢固、平整、防水垫圈无遗漏。

7.4.11 管片拼装成环质量应符合现行国家标准《盾构法隧道施工及验收规范》（GB 50446）的规定。

7.4.12 管片外观质量要求应符合表7.4.12规定。

表 7.4.12 管片外观质量要求

| 名称 | 缺陷描述 | 缺陷等级 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 露筋 | 管片内钢筋未被混凝土包裹而外露 | 严重缺陷 | 不允许 |
| 蜂窝 | 混凝土表面缺少水泥砂浆而形成石子外露 | 严重缺陷 | 不允许 |
| 孔洞 | 混凝土中出现深度和最大长度均超过保护层厚度的孔穴 | 严重缺陷 | 不允许 |
|  | 混凝土中有少量深度或最大长度未超过保护层厚度的孔穴 | 一般缺陷 | 应采取技术措施修补 |
| 夹渣 | 混凝土内夹有杂物且深度达到或超过保护层厚度 | 严重缺陷 | 不允许 |
|  | 混凝土内夹有少量杂物且深度小于保护层厚度 | 一般缺陷 | 应采取技术措施修补 |
| 疏松 | 混凝土局部不密实 | 严重缺陷 | 不允许 |
| 裂缝 | 从管片混凝土表面延伸至内部且超过设计给出的允许宽度或深度的裂缝 | 严重缺陷 | 不允许 |
|  | 其他少量不影响管片结构性能或使用功能的裂缝 | 一般缺陷 | 应采取技术措施修补 |
| 预埋部位缺陷 | 管片预埋件松动 | 严重缺陷 | 不允许 |
|  | 预埋部位存在少量麻面、掉皮或掉角 | 一般缺陷 | 应采取技术措施修补 |
| 外形缺陷 | 外弧面混凝土破损到密封槽位置 | 严重缺陷 | 不允许 |
|  | 存在少量且不影响结构性能或使用功能的棱角磕碰、翘曲不平或飞边凸肋等 | 一般缺陷 | 应采取技术措施修补 |
| 外表缺陷 | 密封槽及平面转角部位的混凝土有剥落缺损 | 严重缺陷 | 不允许 |
|  | 其他部位的混凝土表面有少量麻面、掉皮、起砂或少量气泡等 | 一般缺陷 | 应采取技术措施修补 |

7.4.13 在下列检查环节中，若发现存在质量问题的管片，应通知及时处理，确认退回管片厂并要求对其进行调整、修补或其他处理：

1 管片类型；

2 管片外观，有无缺陷，如露筋、蜂窝、裂缝等；

3 管片有无破损，如缺角、飞边、棱角磕碰等；

4 密封条类型；

5 密封条粘贴；

6 预留孔洞是否有杂物；

7 标识是否清楚可见。

7.4.14 拼装过程中有管片破损，应使用规定材料修补。修补应满足相关规范要求，保证修补质量满足规范及后期运营的安全要求。

7.4.15 管片修补要点应符合表7.4.15规定。

表 7.4.15 管片修补要点

| 序号 | 项目 | 修补工作要点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温度 | 修补时产品表面温度与环境温差应小于10℃。 |
| 2 | 材料 | （1）掉角修补宜用快速水泥、粉煤灰、矿粉、细石、中砂、乳胶粉配置。 （2）气孔修补材料应符合现行行业标准《混凝土结构修复用聚合物水泥砂浆》（JFT336）的要求。 |
| 3 | 气孔、掉角、微裂纹修补 | （1）小气孔先用水进行表面润湿处理，待表干后，用干粉材料搓揉进入气孔中。 （2）用喷壶对气孔表面喷淋，半小时后重复前面工作直至气孔消失。 （3）对于破损深度大于20mm，宽度大于10mm的掉角宜用配置的快凝混凝土进行修补处理。 （4）管片外观质量应满足要求。 |

7.5隧道防水施工

7.5.1 隧道防水应包括管片自防水、管片接缝防水和特殊部位防水等。

7.5.2 管片自防水应符合下列规定：

1 应保证管片成品的抗渗等级、强度和各项质量指标符合设计要求。

2 应加强管片堆放、运输中的管理和检查，防止管片开裂或在运输中产生损伤。

3 管片进场和下井前应进行外观检查，有缺陷的管片不得进工地和下井。

4 盾构推进过程中，应减小各组油缸对管片产生不均匀的推力，避免影响管片防水能力。

7.5.3 管片接缝防水应符合下列规定：

1 接缝防水材料应按设计要求选择，施工前分批进行抽检。

2 防水密封条粘贴应按管片型号选用，变形缝、柔性接头等等接缝防水处理应符合设计要求。

3 粘贴管片防水密封条前应将管片密封槽清理干净，粘贴后的防水密封条应牢固、平整和严密，位置正确，不应有起鼓、超长和缺口现象。

4 遇水膨胀橡胶密封垫应按设计要求粘贴，并做好防水保护。

5 采用嵌缝防水材时，应清理管片槽缝，并按规定进行嵌缝作业，填塞平整密实。

7.5.4 特殊部位防水应符合下列规定:

1 当采用注浆孔注浆时，注浆后应对注浆孔进行密封防水处理。

2 螺栓孔橡胶密封圈安装应符合设计要求，不应遗漏。

3 注浆孔及螺栓孔处密封圈应定位准确，并与密封槽相结合。

4 隧道与工作井、联络通道等附属建（构）筑物的接缝处，应按设计要求进行防水处理。

7.6特殊地段施工

7.6.1水下浅覆土层施工

7.6.1.1 应严格控制盾构开挖面土压、掘进速度等参数，减少施工对环境的影响。

7.6.1.2 应控制盾构施工姿态，防止发生抬头或上浮。

7.6.1.3 应加强施工监测，精确控制泥水压力，严格盾构掘进管理，可采取地层跟踪注浆封闭、防护墙与地表裂缝灌浆处理等措施。

7.6.1.4 穿越水下浅覆土层时，在深水区可采用抛填黏土，加大隧道上覆土层厚度；在浅水区可采用注浆加固，将上覆土形成一层不透水的硬壳层。

7.6.2 穿越水下砂卵石地层施工

7.6.2.1 应在穿越前施工隔水措施，采用浇筑混凝土板或铺设防水板的方法。

7.6.2.2 穿越中与水下有桥桩时，应对桥桩进行袖阀管注浆加固，对较近区间的桥桩施工隔离桩加固。

7.6.2.3 砂卵石地层水域段穿越前施工试验段，优化渣土改良参数。

7.6.2.4 穿越前应开仓检查，对磨损严重的刀具进行更换，并对盾构机进行维修保养。

7.6.2.5 穿越过程中采用泡沫和膨润土浆液进行渣土改良、满仓保压掘进模式，螺旋输送机出渣与盾构掘进速度相匹配，控制土压，选用优质盾尾油脂并增加注入量，保证 24小时连续作业。

7.6.2.6 采用多孔管片，通过水域后及时补充注浆。盾构始发与到达端无论超方与否，盾构通过后都要进行钻孔注浆。

7.6.2.7 根据超方实际情况进行相应处理（土仓内注惰性浆液、中盾注膨润土浆液、同步注浆量增加、二次补浆、管片上部深孔注浆、地表探孔注浆等）。准确判断超方量与回填量的关系，防止滞后沉降。

7.6.2.8 砂卵石粒径大，可采用泡沫、膨润土浆液进行综合改良外，还可采用泡沫、悬浮剂进行改良；当漂石较多时可采用泡沫、惰性浆液的综合改良方法，降低渣土间摩擦力，防止卵石沉积。

7.6.3 穿越水下复合地层施工

7.6.3.1 应在穿越前施工隔水措施，采用浇筑混凝土板或铺设防水板的方法。

7.6.3.2 穿越过程中控制土压、渣土改良，减小气体用量。

7.6.3.3 盾构通过后应及时进行洞内二次注浆。

7.6.3.4应提高土舱压力，渣土改良在刀盘中心前方和土舱中心加入适量的水，刀盘前方注入带聚合物的泡沫，防止复合地层结泥饼。

7.6.3.5 如遇上软下硬地层导致盾构姿态上漂，应采用开启超挖刀或提高边缘滚刀刀刃高度，将滚刀开挖直径加大；上部推进油缸加力，下部推进油缸减力；土舱内压力提高，掘进速度降低等方法防止盾构姿态上漂。

7.6.3.6 如遇盾尾被包裹导致盾构姿态上漂，应使盾体低头掘进，上部推进油缸加力，下部推进油缸减力或采用对盾体钢板敲击等方法。若还不能解决只能采取割除一部分盾尾钢板来清理外部包裹泥浆块，以达到脱困的目的。

7.6.4 穿越水下泥岩地层施工

7.6.4.1 水域段穿越过程中控制土压、渣土改良，减小气体用量。盾构通过后应及时进行洞内二次注浆。

7.6.4.2 泥岩地层主要防止盾构姿态上漂，应采用开启超挖刀或更换边缘滚刀增加刀刃高度的方法，将滚刀开挖直径加大；上部推进油缸加力，下部推进油缸减力；土仓内压力提高，掘进速度降低等方法解决盾构姿态上漂难题，尽量将盾构姿态控制在三、四象限掘进。

7.6.5 穿越水下有害气体地段施工

7.6.5.1 施工前应对盾构密封系统进行全面检查和处理。

7.6.5.2 施工中应加强通风换气，必要时可采取提前排放等措施。

7.6.5.3 应对有害气体进行监测预警。

7.6.5.4 在含瓦斯地段施工时，相关设备应满足防爆要求，且应符合现行国家标准《铁路瓦斯隧道技术规范》（TB10120）的规定。

7.7壁后注浆

7.7.1 同步注浆系统应根据注浆材料、注浆方式、注浆量等选用。

7.7.2 同步注浆方式宜符合下列规定：

1 同步注浆管路宜为盾尾内置形式，检查确认所有注浆管路畅通。

2 宜根据地层地质条件、地表沉降状态、环境要求、设备情况及施工状态等选择浆液配比。

3 注浆可采用自动控制或手动控制方式。

4 宜采用多点注浆的方式密实充填盾尾后空隙。

7.7.3 同步注浆参数应符合下列规定：

1 应根据注浆量和注浆压力控制注浆过程，根据注浆量和掘进速度确定同步注浆速度。

2 注浆压力应根据地质条件、注浆方式、管片强度、设备性能、浆液特性和隧道埋深等因素确定。根据外界水土压力动态调整，以填充管片与土体间的建筑空源并抵挡外界水土压力，保护成环管片。

3 注浆量应根据环境条件和沉降监测结果等确定。

4 盾构掘进前，应根据注浆压力设定表在盾构自带可编程序控制器(PLC)系统内设定各处注浆参数。

5 应根据地参数调整同步注浆浆液配比。

7.7.4 同步注浆浆液应符合下列规定：

1 应根据注浆要求，通过试验选择注浆材料。

2 注浆材料的强度、流动性、可填冲性、胶凝时间、环保等应满足施工要求。

3 浆液塌落度应根据不同地层调整选取。

7.7.5 掘进注浆控制应符合下列规定：

1 盾构安装调试完毕，应根据注浆施工要求准备拌浆、储浆、运浆和注浆设备，并进行试运转。

2 注浆前应对注浆孔、注浆管路和设备进行检查。

3 掘进过程中应根据掘进速度、隧道稳定性及管片接缝渗水情况及时调整注浆压力和注浆量。

4 注浆作业应连续进行。注浆过程中，应注意冲程数和压力值变化，判断是否发生堵管。当注浆系统发生故障时，应停止掘进，待排除故障后继续施工。

5 操作人员应及时做好注浆量、注浆压力、注浆时间等参数的实时记录，严格控制注浆参数，按批检查浆液质量，浆液以坍落度、扩散度为主要指标。

6 应安排专人巡视检查注浆系统内是否存在管路接头漏浆现象及注浆泵运作状况。

7 注浆作业后应及时清洗注浆设备和管路。

8 采用水泥砂浆做同步注浆材材，浆材应具有结石率高、结石体强度高、耐久性好、防止地下水侵蚀、良好的抗水分散性以及可注性等特点。

7.7.6 管片脱出盾尾后，应通过管片上预留的注浆孔进行二次注浆。

7.7.7 施工时宜采用地表沉降监测信息反馈，结合洞内超声波探测背衬后有无空洞的方法，综合判断是否需要进行二次注浆。

7.7.8 二次注浆宜在盾构通约10环位置进行，同一环管片严格按“先拱顶后两腰，两腰对称”的方法注入。

7.7.9 应采用隔环开孔、每环开三个孔的方式进行二次注浆，开孔深度以打穿同步注浆层为宜。

7.7.10若压力未达到设定值，而注浆量达到设定值时，应根据监测数据分析判断进行二次注浆的合理控制。

7.7.11 注浆过程中应设有排气孔，注10min 后如有水溢出，应对该孔进行补充注浆。

7.8特殊作业

7.8.1开仓

7.8.1.1大直径盾构掘进每500m进行一次开仓刀具检查或更换。

7.8.1.2 开仓作业应选择在地层较稳定或地面环境保护要求低的地段。

7.8.1.3 开仓作业前，应对开面稳定性进行判定。

7.8.1.4 在不稳定地层进行开仓作业时，应采取地层加固或压气法等措施，确保开挖面稳定。

7.8.1.5 开仓作业程中，应保证通风的连续性，并由气体检测人员对土仓内气体进行不间断检测，如有异常，应及时撤出土仓内人员，加强通风力度，待土仓内气体浓度合格后，方可继续进仓作业。

7.8.1.6 带压进仓人员配置应符合下列规定：

1 带压作业人员须经过体检与培训合格后方能进仓作业，配置气压作业主管，负责总体管理现场气压作业。

2 进仓作业时，每次只允许两人进入仓内。进行换刀或清仓作业，1人在人闸内，1人在盾构主控制室内，以便突发事件发生时，及时关闭人闸门、螺旋输送机闸门和对外联络。

3 配置1名专业医护人员，负责进仓前对进仓人员进行医学适合性评估，不得带病作业、疲劳作业、酒后作业。

7.8.1.7 带压进仓作业时应符合下列规定：

1 带压作业方案应通过专家评审；

2 应遵守国家压气作业相关规定；

3 带压进仓作业设备进行全面检查和试运行，两套压气调节设备应全部正常；

4除盾构本身电力空压机进行供气之处，还应备用一套柴油空压机，以保证停电时也可以不间断供气；

5 仓外作业人员不得进行转动刀盘、出渣等危及仓内作业人员安全的操作。需降低仓内液位时，进仓人员应进入人舱，关闭人舱与气泡仓的仓门后进行。

6 开仓作业时，作业人员应在仓内设置临时的上下通道，并应保证进出开挖仓的通道顺畅。

7 人舱与开挖仓的连接门应保持开启，由进仓作业人员中的专职观察员予以确认检查。

8 开仓作业时，机长应做好水底沉降及盾构姿态的监测和反馈。

9 进仓作业人员不应穿戴化纤、毛皮衣物，采用专用工作服，统一配置；不应携带与工作无关的任何个人物品，如衣物、电子产品、火源、烟、食品等；经气压作业主管或机长严格检查确认后，方能进仓作业。

10 压气仓内属特别潮湿环境，只允许使用12V及以下安全电压电源。

7.8.1.8 开仓完成后恢复掘进前，应用膨润土或其它细颗粒浆液等材料对土仓进行回填。

7.8.2刀具更换

7.8.2.1 刀具更换前准备工作应符合下列规定：

1 应根据地质条件、掘进情况对换刀风险进行评估。

2 应根据刀具更换检查计划编写安全技术交底。

3 应进行盾尾油脂加注，检查尾间隙、管片接缝和预留注浆孔有无渗漏。

4应检查换刀工具并做好记录，外观存在安全隐患的机具、设备不予使用并及时送地面维修车间更换。

5应检查气动葫芦导链、吊钩及吊挂葫芦的钢丝绳等机具，机具发现磨损及时更换。

6 应刀盘旋转到需检查刀具所在主臂，垂直于盾构水平轴线。

7.8.2.2 刀具更换应在保证安全的前提下进行，并应符合下列规定：

1 换刀作业应制定专项方案，由专业维修人员进行作业。

2 如盾构设备具备常压换刀功能，更换刀具作业时应优先选用常压换刀功能完成更换刀具作业。

3 采用带压换刀，应选用有资质和专业能力的专业气压作业队伍进行刀具更换。

4 在稳定性较差地层换刀时，应对地层进行预加固等作业，保证开挖面稳定。

5 换刀作业应根据换刀图纸和方案选用专用工装和工具进行，避免错装、漏装造成风险。

6 更换刀具应根据刀具轨迹图做好换刀记录。

7 正常磨损条件下，刀具磨损量达到15~30mm时应进行更换；非正常磨损条件下，应根据刀具磨损、滚动监测装置监视结果及掘进参数变化判断是否更换。

7.8.2.3 土压盾构刀具检查更换作业前1、2环应停止向土层内加注泡沫，改用加注膨润土改良渣土。

7.8.3盾尾刷更换

7.8.3.1 盾尾刷更换前，应提前选定合适位置，编制专项方案并经相关评审批复。

7.8.3.2 在不稳定地层更换盾构刷时，应尽快完成相关作业，缩短作业时间。

7.8.3.3 盾尾刷更换作业应做到安全、快速、高效，并应急到位。

# 8  监控量测

8.1 一般规定

8.1.1盾构法下穿既有水域施工应按设计要求对隧道结构、周围岩土体及周边环境进行监测。

8.1.2 监控量测应纳入图纸会审、设计技术交底和重大危险源安全专项方案的管理程序，施工监测单位、第三方监测单位、监理单位应认真核对图纸，及时发现和解决问题。

8.1.3 为确保安全生产，应成立项目技术负责人牵头的监控量测分析小组，负责协调处理监控量测工作中的相关问题。监控量测分析小组的工作内容及要求如下：

1 及时向参建各方反馈监控量测信息

2 定期、不定期组织监测会议，规范监测行为，确保监测工作顺利开展。

3 负责对异常数据、预警报警事件的应急处理、分析并提交分析报告。

4 审核监控量测阶段性报告。

8.1.4对与重大风险源与重要建筑物应编制专项监控量测方案，内容包含但不局限于以下：工程概况、风险特点、监测范围、监测方法和精度要求、测点布置图、监测点埋设及保护要求、仪器设备及人员配置、数据采集与分析、预警体系、突发风险状态下的监控量测措施、信息反馈机制，监测工作组织、安全和质量管理体系等。

8.1.5 施工监测基准控制网应定期复测，复测周期视基准点所在位置的稳定情况而定。

8.2 监测内容

8.2.1大直径盾构法下穿既有水域施工的监测对像的选择应在满足结构安全和周边环境保护要求的条件下，针对盾构法施工特点来确定。盾构法下穿既有水域施工的监测对像宜包括下列内容：

1 隧道管片结构稳定性。

2 隧道管片结构周围土体、地下水。

3 隧道施工影响范围内的地表。

4 隧道周边建（构）筑物，地下管线、市政道路、高速公路、高速铁路、桥梁、既有轨道交通等环境因素。

8.2.2 盾构法下穿既有水域施工的必测项目见表8.2.2。

表8.2.2 施工监测项目表

| 序号 | 监控量测项目 | 监测位置及内容 | 常用测量仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洞内、外观察 | 地面、河面、建筑物、隧道支护体系的土体沉陷、裂缝及滑移；盾构始发端、接收端的土体加固、管片破损、开裂、错台、渗漏水情况；盾构停机、开仓位置等 | 目测、相机 |
| 2 | 地表沉降和隆起 | 隧道正线上方及影响范围内地面的沉降或隆起 | 水准仪 |
| 3 | 管线沉降 | 主要影响区域内地下管线沉降 | 水准仪 |
| 4 | 建筑物沉降、差异沉降或倾斜 | 施工影响区域内建筑物沉降、差异沉降或倾斜 | 水准仪、全站仪 |
| 5 | 土体分层竖向位移 | 盾构区间始发、到达段、过重要建筑物、河流的土体沉降 | 分层 沉降仪 |
| 8 | 地下水位 | 联络通道 | 水位计 |
| 9 | 盾构隧道拱顶沉降 | 盾构隧道拱顶变形 | 全站仪 |
| 10 | 盾构隧道净空收敛 | 盾构隧道净空变化 | 全站仪 |

8.2.3盾构法下穿既有水域施工的选测项目根据具体情况结合设计要求确定。

8.3 监测频率

8.3.1 监测频率应根据施工方法、施工进度、监测对象，监测项目，地质条件等情况和特点，结合当地工程经验和设计要求确定。

8.3.2 监测频率除设计文件特殊要求以外，一般按表8.3.2监测频率要求执行。对于盾构超方部位、有重要管线部位或其他安全风险大的地段（如塌方区域，盾构机停机、开仓部位，始发、到达端头，穿越重要建筑物区域，盾构机掘进异常区域，联络通道位置，沿线降水区域），在盾构机掘进过程中，应进行加密监测。

表8.3.2 施工监测频率表

| 序号 | 盾构刀盘或盾尾至监测断面距离 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盾构到达监测断面（点）前50米 | 埋设好测点，采集完成初始值 |
| 2 | 盾构到达监测断面（点）前15米到盾尾离监测断面（点）后30米 | 2～4次/天 |
| 3 | 盾尾离监测断面30米后 | 1次/3天 |
| 4 | 盾尾通过监测断面（点）30天后，滞后沉降监测 | 1 次/月 |

8.3.3 施工过程中应加强巡视，现场巡查每天应不少于1次，并做好记录，在关键工况，异常情况、特殊天气应增加巡查次数。

8.3.4 盾构法隧道完成贯通、设备安装施工后，可结束施工监测工作。建（构）筑物、道路、地下管线的变形稳定标准宜结合产权单位和设计要求及评估结果确定。

8.4 监测项目控制值和预警

8.4.1 监控量测项目控制值和预警等级应根据工程的自身特点、施工经验值以及对周边环境安全的影响程度综合考虑决定。

8.4.2 监控量测项目控制值应符合现行国家标准《城市轨道交通工程监测技术规范》GB50911的规定。

表8.4.2-1 盾构法隧道管片竖向位移、净空收敛监测项目控制值

| 监测项目及岩土类型 |  | 累计值 （mm） | 变化速率 （mm/d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 管片结构沉降 | 坚硬～中硬土 | 10～20 | 2 |
|  | 中软～软弱土 | 20～30 | 3 |
| 管片结构差异沉降 |  | 0.04%LS | - |
| 管片结构净空收敛 |  | 0.02%D | 3 |

注：LS-沿隧道轴向两监测点间距，D-隧道开挖直接。

表8.4.2-2 盾构法隧道地表沉降监测项目控制值

| 监测项目及岩土类型 |  | 工程监测等级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 |  | 二级 |  | 三级 |  |
|  |  | 累计值 （mm） | 变化速率 （mm/d） | 累计值 （mm） | 变化速率 （mm/d） | 累计值 （mm） | 变化速率 （mm/d） |
| 地表 沉降 | 坚硬～中硬土 | 10～20 | 3 | 20～30 | 4 | 30～40 | 4 |
|  | 中软～软弱土 | 15～25 | 3 | 25～35 | 4 | 35～45 | 5 |
| 地表隆起 |  | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 |

表8.4.2-3 地下管线沉降及差异沉降控制值

| 管线类型 | 沉降 |  | 差异沉降（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 累计值（mm） | 变化速率（mm/d） |  |
| 燃气管道 | 10～30 | 2 | 0.3%Lg |
| 雨污水管 | 10～20 | 2 | 0.25%Lg |
| 供水管 | 10～30 | 2 | 0.25%Lg |

注：1 燃气管道的变形控制值适用于100mm~400mm的管径；

2 Lg-管节长度。

表8.4.2-4城市轨道交通既有线隧道结构变形控制值

| 监测项目 | 累计值（mm） | 变化速率（mm/d） |
| --- | --- | --- |
| 隧道结构沉降 | 3～10 | 1 |
| 隧道结构上浮 | 5 | 1 |
| 隧道水平位移 | 3～5 | 1 |
| 隧道差异沉降 | 0.04%LS | - |
| 隧道结构变形缝差异沉降 | 2～4 | 1 |

注：Ls-沿隧道轴向两监测点间距。

8.4.3 盾构下穿既有水域监测项目按黄色、橙色和红色三级预警进行管理和控制。警情等级划分及应对管理见表8.4.4。

表8.4.3 监测险情预警分级及应对管理

| 预警等级 | 预警状态描述 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 黄色预警 | 1 实测累计值达到控制指标的2/3且变化速率达到控制值； 2 监测工程师判断伴有危险情况出现，将进行黄色报警。 | 正常施工，加强监测；现场分析、处置。 |
| 橙色预警 | 1 变化速率连续二次达到控制值，第二次进行橙色报警； 2 实测累计值达到控制值且变化速率达到控制值2/3进行橙色报警； 3 监测工程师判断伴有危险情况出现，将进行橙色报警。 | 加强支护，加密监测；现场分析、处置。 |
| 红色预警 | 实测累计值和变化速率均达到控制值，并监测工程师判断伴有危险情况出现。 | 暂停施工，不间断监测；现场分析、处置。 |

8.4.4 预警处置完成后，盾尾脱出且地表及建（构）筑物变形趋于稳定，地表累计沉降每周不超过2mm，建（构）筑物累计沉降每周不超过1mm，可结合现场实际及周边的环境，综合考虑消警条件后消警。

8.5 监测成果信息管理

8.5.1工程监测成果主要包括现场实测资料和室内数据处理成果两大类。现场实测资料一般包括观测记录、巡查记录、电子数据、视频照片等。室内数据处理成果一般指含有图、表、曲线反映工程安全的书面成果报告，如日报、警情快报，阶段性报告。

8.5.2 每次观测后应立即对原始观测数据进行校核和整理，包括原始观测值的检验、物理量的计算、填表制图，异常值的剔除、初步分析和整编等，并将检验过的数据输入计算机的数据库管理系统。

8.5.3 正常情况下的监控信息的报送形式有日报和监测周报、月报。预警状态下的监控信息的报送形式有工作联系单、险情报告单、预警报告单。

8.5.4应对发出的警报进行跟踪，了解有关方采取的安全措施，在防止监测对象被破坏，保证其安全方面取得的效果，月报及总结报告中应有统计和说明。

8.5.5 工程竣工或者结束后应及时提供单位工程的监测总结报告，宜包含下列内容：

1工程概况。

2监测目的、监测项目和监测依据。

3测点布设情况。

4采用的仪器规格型号和元器件标定资料。

5监测数据采集和观测方法。

6现场巡查照片、记录。

7监测数据图表：初始值，累计变化值、变化速率值，时间—位移或应力时态曲线图，监测点平面布置图等。

8预警部位处理情况及稳定性评估。

9数据分析结论与建议。

# 9  施工安全

9.1 一般规定

9.1.1 盾构始发井、接收井场地应布置完善的排水体系，进口设置挡水墙，防止洪水倒灌入盾构区间。

9.1.2 隧道内作业场所应设置照明和消防设施，并应配备通信设备和应急照明。

9.1.3 隧道内作业位置与场所应保证作业通道畅通。

9.2 风险评估

9.2.1 按风险因素来源，盾构法隧道风险可分为地质风险、技术风险、自然风险和社会稳定风险，各阶段风险识别可采用核对表法、专家调查法、头脑风暴法和层次分析法等方法。

9.2.2盾构法隧道风险估计应分析各风险因素对目标风险的影响程度，分别确定各风险因素对目标风险发生的概率和损失，评价初始风险等级，制定相应的风险处理方案或措施，对风险进行再评价，提出残留风险。

9.2.3 盾构法隧道风险控制应包括风险处理、风险监测、建立和落实风险防控责任体系、制定风险对策表。风险对策表的内容应包括初始风险、设计或施工应对措施、残留风险等。

9.2.4 盾构法隧道风险后期评估应对风险管理工作的效果进行确认和评价，全面总结风险管理过程中的经验教训，形成闭环管理。

9.2.5 对盾构下穿既有水域应进行安全鉴定，根据设计文件和现场调查、鉴定结果，对危险源进行评估和辨识。并编制相应的盾构施工安全专项方案，方案应经审查批准后实施，满足经济合理、施工简便、安全环保的要求。

9.2.6 施工前应取得经过审查批准的施工图纸，严格按图纸施工。

9.3 施工作业管理

9.2.1 盾构施工作业过程中涉及到的龙门吊安装拆除、拌和站安装拆除、盾构机吊装安装调试及拆除、盾构机始发及到达、反力架安装及负环拆除、盾构机穿越重大风险或复杂环境、盾构机开仓换刀、联络通道施工、盾构隧道通风等重要工序，应对作业人员进行详细的安全技术交底。

9.2.2 隧道内高温作业区域应采取降温措施；施工通风方式应采用机械通风，宜选用压入式通风。

9.2.3 有限空间作业或对密闭设备进行维修时应符合下列规定：

1进入有限空间作业前，应由瓦检及风检人员进行气体检测，在确保有限空间作业场所的空气质量符合安全要求后方可进入作业。

2 若涉及带压作业、开仓作业、焊接作业等特种作业人员，应持证上岗，严禁带病作业。

3 情况异常时，立即停止作业，撤离作业人员。有毒有害气体检测人员应佩戴隔离式呼吸器，严禁使用氧气呼吸器。

4 要进入有限空间设备内部（盾构机、搅拌站、砂浆罐等）作业时，应在有限空间设备停止运行后，采用切断电源及阀门开关后上锁，加挂警示牌，确保已有效切断与外界电源的连接后方允许作业人员进入，作业人员未撤离至安全区域前禁止连通电源。

5 在有限空间进行动火作业，作业单位应根据动火等级，配备足够的消防器材。

6 当存在因缺氧而坠落的风险时，作业人员必须使用安全带（绳），并在适当位置可靠地安装安全绳网设备。

7 作业人员进入有限空间危险作业场所作业前和离开时应准确清点人数，清理作业材料和工器具。

8 进入有限空间危险场所作业，作业人员应按规定穿戴劳动防护服装、防护器具和使用工具。

9 在作业时，应在醒目处设置警示标志，严禁无关人员进入。

9.4 施工运输管理

9.3.1 应根据盾构施工水平垂直运输作业的特殊环境，针对性的制定电瓶车司机、起重信号工、龙门吊司机、外运土方车司机、安全管理注意事项。

9.3.2 龙门吊安装完成后投入生产使用前，必须经过相关技术安全监督部门的检测和备案，检测合格后才允许使用。龙门吊日常使用中，应重点加强对龙门吊的起升、行走和传动等机构的检查。

9.3.3 隧道水平运输的管理

1 根据水平运输设备运载能力、区间坡度、设备性能等因素，编制区间水平运输专项施工方案和应急预案，方案中应明确水平运输设备使用及更换标准、设备检查频率，应急处理措施。

2 应根据水平运输工况及水平运输设备运载能力，合理设编组，严禁出现超负荷载运现象。

3 定期对水平运输设备防溜钩、防撞梁、铁鞋、车斗软连接、轨枕、刹车性能、线路等设备进行日常保养和维修，并形成维修保养记录。

4 洞内水平运输限速5km/h，严禁载人，人机隔离，信号指挥清晰准确。通过交叉施工段作业人员必须撤离至安全区域，净距满足通行条件时列车减速鸣笛通过，严防施工人员被碰撞或挤压。

5 水平运输设备在大坡度位置停车时，需加塞铁鞋、拉钢丝绳等措施防止溜车，列车编组之间除用销轴连接外，还需增加铁链、钢丝绳等进行二次软连接防止溜车。

6 加强轨道维护，应安排养道工对轨距、轨道高差、拉杆数量、轨道弧度、接缝等重点部位进行日常检查，防止车辆脱轨、掉道或侧翻造成人员伤害或损坏高压电缆。

9.5 应急管理与响应

9.4.1 应根据工程及水文地质条件、工程特点、盾构类型等编制，隧道盾构施工应急预案，针对大直径盾构下穿既有水域编制隧道透水事故专项应急预案。

9.4.2 应急预案编制应符合现行国家标准《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639)的规定，同时应符合工程项目所在地政府部门的相关要求。

9.4.3 盾尾渗漏的应急响应包括下列内容：

1 发现盾尾渗漏时，及时上报险情，启动应急措施。

2 盾尾渗出浑浊泥水或浆液时，应对盾尾油脂腔内持续注人油脂。

3 若盾尾渗漏较严重并出现涌水、涌砂现象时，应立即停止掘进，采取向涌水、涌砂处填塞海绵、棉被，以及对盾体径向孔注人聚氨酯，对脱出盾尾管片注人双液注浆等措施防止渗漏范围进一步扩大。

4 盾尾渗漏稳定后，宜及时更换已破损的盾尾刷。

5 每条隧道内应配置两套独立排水系统。

9.4.4 施工过程中应定期开展水面巡查及滞后沉降工作巡查结果做好相关记录并保存，在穿越下穿既有水域可安装远程监控设备实时监控水面情况，出现异常情况下便于短时间内做出响应。

9.4.5 地表或河床底部冒浆应急响应宜包括下列内容：

1 发生轻微水底冒浆时，在不降低开挖面水压下宜选择向前推进，适当加快推进速度和提高拼装效率，快速通过冒浆区域。

2 发生严重水体底冒浆，导致盾构机不能推进时，宜将开挖面水压降低到水土压力平衡为止，并提高泥水比重和黏度。为了能使盾构继续向前推进，掘进过程中宜检查排渣量，确认有无超挖现象。

3 掘进一定距离后进行壁后注浆，并将开挖面水压调至正常状态，进行正常掘进。

9.4.5 隧道内应设置安全应急照明和应急逃生标志，应急照明应有备用电源并保证光照度符合要求。

9.4.6 隧道内所有施工作业人员应经过应急救援培训，应急救援培训应包括下列内容：

1 了解潜在危险的性质和对健康的危害。

2 熟悉应急救援程序。

3 掌握必要的自救及互救知识。

4 了解预先指定的主要及备用逃生路线、集合地点。

5 了解各种警报含义、掌握警报设备、通信装置的使用方法。

# 10 环境保护

10.0.1 在城市市区、风景名胜区、自然保护区内进行建设活动，建设单位、施工单位应制定污染防治和水土保持方案，并采取有效措施，保护好周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌。水源保护区附近施工的，应保证保护区水体不受污染。

10.0.2 在大直径盾构下穿既有水域时，为防止推进过程中出现大量涌水，应在场内设置五级以上的沉淀池，必要时宜增加污水处理设备处理。施工废水处理达标后应排放指定水域，不应随意排放。

10.0.3 采用土压平衡盾构机施工时，宜优先采用渣土筛分系统处理渣土，确保盾构出土顺畅，穿越水域过程连续掘进。

10.0.4 施工生产区和生活区应分开设置，对场地内的生活垃圾、建筑垃圾、等集中存放后外运，不得造成水城污染。

10.0.5 施工应符合国家有关环保法的规定，做好有关环境保护工作，防止工程施工及工区附近地区的环境污染和破坏。盾构施工前应制定防止水土流失及水污染的施工技术措施。

10.0.6 地下水保护应符合下列规定：

1 施工中应采用环保材料。

2 在水源地和地下水敏感地区应采取堵水、限排、回灌等措施。

3 特殊地区应采取防止地下水路径改变的措施。

10.0.7 施工宜采用低噪声设备或根据需要采取降噪措施。施工现场噪声控制应符合现行国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》(CB12523)的有关规定。隧道内噪声不应大于90dB。

# 11 成型隧道质量检验

11.1 一般规定

11.1.1 成型隧道应对防水体系、管片拼装、隧道形态等项目进行检验，主要检验项目应符合表11.1.1规定。

表11.1.1 成型隧道检验项目

| 序号 | 项目 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主控项目 | 结构表面、隧道防水、衬砌结构、隧道轴线位置和高程偏差 |
| 2 | 一般项目 | 衬砌环直径椭圆度允许偏差值、相邻管片的径向错台允许偏差值、相邻环片环面错台 |

11.1.2 隧道检测后应及时上报检测结果，检测结果如出现较大误差或不满足使用要求时，应及时制定相应方案。

11.2 检验项目

11.2.1 成型管片隧道结构应符合下列规定:

1 钢筋混凝土管片结构抗压强度、抗渗压力符合设计规定。

2 管片结构表面无渗漏裂缝无缺棱、掉角，管片接缝严密。

11.2.2 隧道贯通后应对成型管片进行整体性测量评估，成果应符合成型隧道轴线平面位置和高程偏差要求，按表11.2.2的规定确定。

表11.2.2 隧道轴线和高程允许偏差

| 检验项目 | 允许偏差 |  |  |  | 检验方法 | 检验数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地铁隧道 | 公路隧道 | 铁路隧道 | 市政隧道 |  | 环数 | 点数 |
| 隧道轴线平面位置（mm） | ±50 | ±75 | ±70 | ±75 | 全站仪测中线 | 逐环 | 1点/环 |
| 隧道轴线高程（mm） | ±50 | ±75 | ±70 | ±75 | 水准仪测高程 | 逐环 |  |

11.2.3 盾构隧道实体检测内容应包括混凝土强度检测、净空尺寸和钢筋保护层厚度检测。

11.2.4 对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检测。

11.2.5 成型隧道允许偏差应符合表12.2.5规定。

表12.2.5 隧道轴线和高程允许偏差

| 检验项目 | 允许偏差 |  |  |  | 检验方法 | 检验数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地铁隧道 | 公路隧道 | 铁路隧道 | 市政隧道 |  | 环数 | 点数 |
| 衬砌环椭圆度‰ | ±5 | ±6 | ±6 | ±6 | 断面仪、全站仪 | 每10环 | — |
| 衬砌环内错台（mm） | 5 | 6 | 6 | 6 | 量尺 | 逐环 | 4点/环 |
| 衬砌环间错台（mm） | 6 | 7 | 7 | 7 | 量尺 | 逐环 |  |

11.2.6 岩石地层隧道应加强管片壁后注浆质量检测，发现孔洞时应及时进行补充注浆。

11.3 单位工程综合质量评定

11.3.1 单位工程质量控制资料核查应符合下列规定：

1 单位工程质量控制资料齐全完整，全面反映工程施工质量状况。

2 单位工程质量控制资料核查应由监理单位组织施工单位进行。

11.3.2 单位工程实体质量和主要功能核查应符合下列规定：

1 单位工程完成后，应由建设单位组织设计、监理、施工单位对单位工程实体质量和主要功能进行核查。

2 单位工程实体质量、主要功能核查方法和数量应按现行隧道工程施工质量验收有关标准实施。

3 结构实体质量和主要使用功能达不到设计要求的单位工程不得验收。

11.3.3 单位工程观感质量评定应符合下列规定:

1 单位工程观感质量评定由建设单位、监理、施工单位共同进行现场评定。

2 单位工程观感质量检查项目评定达不到合格标准者应进行返修。

# 本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他标准执行的写法为“应符合......的规定”或“应按......执行”。

# 引用标准名录

1 《盾构法隧道施工及验收规范》GB50446

2 《岩土工程勘察规范》GB50021

3 《城市轨道交通工程监测技术规范》GB50911

4 《城市轨道交通隧道工程注浆技术规程》DB11/1444

5 《盾构法开仓及气压作业技术规范》CJJ 217

6 《地下铁道工程施工质量验收标准》GBT50299

7 《地下铁道工程施工标准》GBT 51310

8 《铁路隧道盾构法技术规程》TB10181

# 中国建筑业协会团体标准

大直径盾构下穿既有水域施工技术规程

（编号）

条文说明

# 制定说明

为保障大直径土压平衡盾构下穿既有水域盾构隧道工程本体施工的安全，解决盾构隧道工程对附近既有江河湖的影响问题，统一建设标准，做到技术先进、安全可靠、经济合理，编制了《大直径盾构下穿既有水域施工技术规程》。

本规程编制过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了近年来我国在城市轨道交通大直径盾构施工、下穿既有水域施工的科研成果与工程经验，对关键技术进行了深入研究和探讨，这些工作为本规程编制积累了宝贵的资料。同时，编制过程中广泛征求的意见也提供了很大帮助。

为方便广大施工、科研等单位有关人员在使用本规程过程中能正确理解和执行条文规定，编制组按章、节、条的顺序编制了本规程条文说明，对条文规定的目的、依据及执行中需注意的有关事项进行了说明。但条文说明不具备与标准正文相同的效力，仅作为使用者理解和把握本规程规定的参考。

# 4  工程勘察与调查

4.1施工阶段补充勘察

4.1.1 施工阶段补充勘察工作是对勘测阶段地质工作的检验。各种勘察手段总存在一些局限或欠缺，而水下地形及地质环境又复杂多样，之前的勘察资料不可能完全如实反映工程地质条件并准确预判施工中可能出现的地质问题，特别是地质条件复杂及隐蔽的不良地质作用。因此，在施工阶段开展补充勘察工作十分必要。

4.1.3 补勘之前充分收集、分析既有隧道建设资料，可以了解拟建场地的区域地质情况和以往的工程建设经验，从而明确工作重点，合理确定勘察工作量，节约勘察成本，提高勘察质量。

4.1.5 钻孔封孔多采用“黏土段采用黏土回填、砂土层采用砂土回填”的方法，但封孔效果往往难以达到要求。水域地段勘探孔，封孔难度较大，封孔后还容易造成渗流。盾构机需经过钻孔位置时，地下水可能从钻孔填筑材料的空隙中流入盾构区间，或开挖仓内的泥水通过该空隙发生喷涌，从而可能酿成重大安全事故。根据工程调查，近年海上、湖中钻孔多采用水泥砂浆封填，效果较好，考虑到岩层地段常规水泥砂浆因自身收缩可能形成渗流通道，因此本规程要求水中钻孔土层段采用水泥砂浆封孔、岩层段采用微膨胀水泥砂浆封孔。

4.2建构筑物及相关调查

4.2.1 水下盾构隧道的修建受到各种邻近建构筑物的制约，影响施工方案的选择、既有建构筑物的安全，因此应对隧道周边影响范围内的建构筑物进行详细的调查。

# 5  工程测量

5.4 联系测量技术要求

5.4.3 导线起算数据应系统性，不宜一条起算边是卫星定位成果，另一条边是精密导线成果，易导致平差结果超现。

5.6 盾构法隧道施工测量

5.6.5 盾构机人工姿态复测时，尽可能均匀的的选择参考点，这样计算出来的盾构机姿态更接近真实值。在盾构机掘进前20米，盾构机各部件处于磨合期，复测盾构机的姿态有助于判断盾构机的真实状态，在掘进过程中有频率的去复测盾构机姿态，可以及时发现盾构机掘进过程中因岩土坚硬，推力不当条件下引起的盾体变形，避免隧道偏位。

5.6.7 “盾构机姿态异常”是指：盾构机水平姿态偏差达到45mm、垂直姿态低于-50mm或高于+10mm ,则盾构机姿态异常。在泥岩地质条件下，盾构机姿态达到上述指标时，易发生上浮或栽头造成管片姿态超限。管片姿态异常”定义：管片单环水平偏差（或垂直偏差）达到45mm或连续3环水平偏差（或垂直偏差）达到40mm,则管片姿态异常。管片姿态异常时盾构处于一种不良趋势，管片搭接测量根据姿态变化可以反映出纠偏措施的效果，富水区域还可以反映出封水环的施工质量。

# 6  盾构机及设备配置

6.2盾构选型与特殊配置

6.2.1 根据铁路隧道盾构法技术规程（TB 10181-2017），6.2.2条，盾构选型可根据地层渗透系数、颗粒级配、地下水压力、环保标准、辅助工法、施工环境、安全等因素确定。土压平衡或泥水平衡盾构选型应符合下列规定：

1 当地层渗透系数小于 10-7m/s时,宜选用土压平衡盾构；当地层渗透系数大于10-4m/s时，宜选用泥水平衡盾构；当地层渗透系数在10-7m/s~10-4m/s之间时，可选用土压平衡盾构或泥水平衡盾构。

2 地层颗粒级配以粉土、 粉质黏土、淤泥等粒径小且小粒径比例高的黏稠地层为主时，宜选用土压平衡盾构；以砾石、粗砂、细砂地层为主时，可选用泥水平衡盾构或土压平衡盾构。

3 当地下水水头压力大于0.3MPa时，宜选用泥水平衡盾构。当采用土压平衡盾构时，应增加螺旋输送机长度，或采用二级螺旋输送机，或增加保压泵。

泥水平衡盾构机能抵抗较高的水压，洞内运输设备简单，但泥水处理设备复杂且庞大，需要较大的始发场地，且掘进效率较低，机械造价及土建施工造价高于土压平衡盾构，更适用于高水压地层条件下的长距离大断面隧道。土压平衡盾构抵抗水压能力相对较小，采用螺旋输送机及传送带出渣，无需泥水处理设备，掘进速度较快，始发场地占地面积较小，机械设备造价及土建施工造价相对泥水盾构更低。双模式盾构需配置土压、泥水盾构两套系统，始发场地需求更大，造价更高。受周边环境影响，城市轨道交通地下隧道施工场地紧张，大部分地区无法提供泥水盾构始发需要的施工场地，综合盾构机特点及区间隧道地质情况，采取相应安全措施，采用土压平衡盾构更加经济、可靠。

6.2.3 推进系统作为盾构的重要组成部分，不仅承担整个盾构的推进任务，实现盾构向前运动的功能，而且要完成盾构的曲线掘进、推进纠偏以及姿态控制等复杂任务。推进系统是由多个平行或近似平行于盾构纵轴线的推进油缸环向布置而成。管片拼装机应具有锁紧、升降、平移、回转、仰俯、横摇和偏转七种动作能力，除锁紧动作外的其余六种动作与管片的六个自由度相对应。管片的拼装精度主要依靠拼装机的调整性能，拼装机应把管片精确定位，并形成足以压紧管片侧向止水条的接触压力，因此管片拼装机各动作需准确可靠，操作安全方便。

6.2.4 盾构刀具的配置是盾构设计中非常重要的内容，其配置是否适应工程的地质条件，直接影响盾构刀盘的使用寿命、切削效果、出土状况、掘进速度和施工效率。

6.2.5 螺旋输送机在掘进过程中进行验收，驱动部分负载运转平稳，不应有卡死或异常响声，液压工作压力小于设计值。手动调节比例阀时，螺旋输送机的转速应有相应变化。

6.4渣土系统

6.4.2 泡沫系统首先按一定比例将活性剂和水分别由活性剂泵和水泵泵入泡沫发生器，然后在泡沫发生器中进一步和压缩空气进行混合生成泡沫，其中一部分通过独立的管道将泡沫经过盾构机前部的中心回转接头输送到刀盘，其余部分则经过各自的管道进入土仓和螺旋输送机对渣土进行改良。膨润土由膨润土泵泵出，经管道通到前面的密封土仓和螺旋输送机内，对渣土进行改良。

# 7  隧道施工

7.3掘进施工

7.3.1.1 端头加固的主要目的就是能使得端头围岩自稳及防止地下水流失，防止开挖面坍塌，出现地表沉降过大、塌方等事故。加固效果检查应包括下列内容:

1 加固土体满足强度的要求。

2 加固土体满足整体稳定性的要求。

3 加固土体满足堵水和渗透性的要求。

4 加固土体满足变形特征的要求。

端头加固有化学注浆法、砂浆回填法、深层搅拌法、高压旋喷注浆法、冷冻法等。

7.3.1.2 始发基座和反力架宜采用钢结构，可重复利用，节约成本。反力架设置与盾构轴线位置匹配。始发前应在基座轨道上涂抹润滑油脂，以减少盾构推进阻力;可在盾构刀盘外圈、外圈刀具和帘布橡胶板上涂抹润滑油脂，以避免推进时刀具损坏洞门帘布橡胶板。大直径盾构负环管片应提前预埋钢板，拼装完成后，除螺栓连接外，管片内外弧面环与环、块与块全部焊接筋板加固。成环脱出盾尾的管片与负环管片支撑间应安装楔形块防止管片椭变。

7.3.2.1 盾构施工应严格控制地层变形，使其变形量控制在允许范围内，在施工过程中应及时进行监测，进行信息反馈，按优化的施工参数进行控制。

7.3.2.2 穿越施工前可对工程进行数学模型分析，结合对施工场地的工程勘察数据，采用数值分析软件，分工况模拟盾构穿越既有水域过程，得出盾构下穿既有水域时水底被击穿时水底的最大变形量△b。结合现场监控量测数据，基于盾构掘进新揭露地质参数，利用地层沉降预测计算公式预测盾构未掘进区域地层变形量uz，为大直径盾构提供精准动态掘进参数。变形预测可参考下列方法计算, 当地层沉降预测值uz大于数学模型计算的既有水域水底击穿极限变形量△b时，施工前采取措施预防施工事故的发生;当地层沉降预测值uz小于数学模型计算的既有水域水底击穿极限变形量△b时，在施工过程中须实时观测，对监测数据及时分析处理。

1盾构在掘进过程中，如图7.3.2.2，地表点的地层移动经历5个阶段，影响地层沉降的主要原因：开挖面支护压力不足、盾尾空隙、盾构超挖、周围土体的应力释放。总的地层沉降则可以通过每一部分造成的地面沉降叠加求得，。

图7.3.2.2 地层沉降阶段划分

2 开挖面支护压力不足对地层沉降的影响：

△S=S-SU；u1—支护压力造成的地层沉降；G—剪切强度；γ—土体有效重度；D—盾构开挖直径；δf—开挖面支护压力；H—盾构埋深；S—土体抗剪强度；SU—土体极限抗剪强度。

3 盾尾空隙对地层沉降的影响：

u2—盾尾空隙对地层沉降的影响；δG—尾部注浆压力。

4 盾构超挖对地层沉降的影响:

ε＜1%

u3—盾构超挖对地层沉降的影响；△D=D-DW ；Dw—盾构直径；C/D—隧道埋深比；ε—参数收缩量，ε=△D/D。

5 周围土体的应力释放对地层沉降的影响:

u4—周围土体的应力释放对地层沉降的影响；—净浮力比。

7.3.3.3 为确保盾构和管片位置的正确性，应经常进行人工复核测量。盾构姿态人工复核测量每周不少于1次，最长掘进距离不应大于150m。管片位置人工测量每天1次，根据侧测量结果进行管片位置与位移分析，及时进行信息反馈。

7.4管片拼装

7.4.5 参考管片上面标示的三角对齐标识确认是否对齐，并用直尺紧靠管片确认是否在同一平面，同时用手电观察螺栓孔是否对齐。

7.5隧道防水施工

7.5.3 在城市轨道交通运营过程中，已有部分城市出现管片嵌缝脱落影响行车安全的情况发生，取消了管片嵌缝设置。本规定建议取消拱顶管片嵌缝，隧道底部仍可进行嵌缝。

7.6特殊地段施工

7.6.1.1 由于覆土荷载减小，使开挖面压力允许范围缩小，在盾构掘进中，严格控制开挖面压力，特别注意使用的添加剂的性能，减小对地表的影响。

7.6.3.4防止复合地层结泥饼措施中，在刀盘前方注入带聚合物的泡沫，一般可选取每吨泡沫剂原液中加入1～2kg聚丙烯酰胺。

7.7壁后注浆

7.7.3 注浆压力过大会导致浆液溢出地面或造成地表隆起，应力过小会降低注浆作用。注浆出口压力稍大于注浆出口处的静止水土压力，注浆压力一般大于出口压力0.1～0.3MPa。在施工中注浆量根据注浆效果作调整，注浆量与盾构掘进时扰动土层范围有关系，扰动范围是变量，一般情况下充填系数取1.3～1.8；在裂隙比较发育或地下水量大的岩层地段，充填系数一般在1.5～2.5。

7.7.5 穿越风险工程过程中，连续2环同步注浆量高于控制范围，且注浆压力低于控制范围时，应暂停掘进，分析原因并制定处理措施。同步注浆速度应与掘进速度相匹配。可按盾构完成一环掘进的时间内完成当环注浆量来确定平均注浆速度。

7.7.6 二次注浆是对壁后注浆的补充，其目的是填充注浆后的未充填部分，补充注浆材料收缩体积较小部分，处理渗漏水和处理由于隧道变形引起的管片、注浆材料、地层之间产生剥离，通过填充注浆使其形成整体，提高止水效果等。

7.8特殊作业

7.8.3.1 为防止尾刷更换过程中盾尾部位喷泥涌水等塌方事故，应避免在不稳定地层如砂层、淤泥层进行尾刷更换。在有可能的情况下，可以在预计停机更换盾尾刷的里程提前开仓检查地层是否与分析的情况一致，如果检查可以换尾刷，则继续掘进至盾尾位于先前开仓位置。

# 8  施工监测

8.5 监测成果信息管理

8.5.2 现场监测数据应及时绘制时间—位移曲线图（散点图）和随时间、荷载变化的时态变化曲线图。根据散点图的数据分布情况，合理选择函数对监测结果进行回归分析，以预测该测点可能出现的最大变形值（位移值）和应力值、变化规律和发展趋势，预测结构和建筑物的安全状况，并根据工程的安全状态提出应采取的措施。

# 9  施工安全管理

9.3施工作业管理

9.3.3 由于盾构施工维修作业环境复杂多变，该规定适用于盾构机开仓换刀及维修、搅拌站、砂浆罐维修清理的安全管理程序。带压进仓作业时，人员配备与进仓人员的作业时间应符合现行行业标准《盾构法开仓及气压作业技术规范》(CJJ217)的规定。

# 10 环境保护

10.0.1 在风景名胜区、自然保护区内进行建设活动应该遵守《中华人民共和国水土保持法》的相关规定，应制定水土保持方案，并采取有效保护措施。水源保护区附近施工应该遵守《中华人民共和国水污染防治法》的相关规定，应保证水体不受污染。

10.0.3 对冲洗筛分出的粒料及泥水处理后的泥饼进行检测，满足要求的粒料及泥饼可用于土方回填、拌制混凝土、烧制砖块等。渣土筛分系统处理渣土，既能节能减排创造利润，又可在无盾构渣土处理厂及特殊原因盾构渣土禁运情况下保证施工进度，目前在长沙、广州等城市已有成熟应用经验。

10.0.5 施工中应做好环境保护工作，防止施工区域因施工作业使环境受到污染及破坏。施工前应制定防止水土流失及水污染的施工技术措施，应当保证施工区域内水体不受污染。

10.0.7 此条文参照现行行业标准《铁路隧道盾构法技术规程》(TB10181)第11.2.4条，指出地下水保护的要求。

# 11 成型隧道质量检验

11.2 检验项目

11.2.1 隧道防水效果未达到设计要求时，应采取注浆、堵漏等技术措施予以处理。

11.2.6 在岩石地层中进行盾构隧道施工时，管片壁后注浆易因地下水冲刷形成空洞，对结构安全和运营安全造成不利影响，因此应加强壁后注浆质量检测。检测方法可以采用物探和钻探相结合的方法。

11.3 单位工程综合质量评定

11.3.3 单位工程观感质量合格标准如下：

1 盾构隧道洞身表观质量合格标准：

管片修补后质量应符合验收要求，管片表面无缺棱、掉角，混凝土无剥落，不大于0.2mm宽的裂缝或贯穿性裂缝等缺陷。

2 防排水观感质量合格标准：

管片及接缝不渗水，管片表现范围内无湿渍。水沟畅通，不积淤堵塞。